中共版纳植物园党委学习调研阶段的具体计划和安排

- 时间安排：（2008年9月27日—11月15日）

- 主要任务：引导全体党员学好理论知识，提高认识，统一思想，转变观念。

- 计划与安排

|  | 时间 | 内容 | 负责人(参加者) | 目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动筹备与动 员 大 会 | 9.27-28 | 参加中共云南省委“深入学习科学发展观活动”动员大会。 | 佘宇平处长 | 深刻领会和把握学习实践活动的正确方向、重要性、必要性、指导思想、目标要求、主要原则等。 | 已完成 |
|  | 10.06 | 昆明分院党组关于学习实践活动的学习与部署会议. | 园副主任、副书记李宏伟 办公室副主任马铭 | 按昆明分院党组的要求做好相关准备和动员工作。 | 已完成 |
|  | 10.13 | 参加昆明分院“深入学习科学发展观活动”动员大会 | 全体党员 | 深刻领会和把握此次学习实践活动的正确方向、重要性、必要性、指导思想、目标要求、主要原则等，了解昆明分院关于此次学习时间活动的安排。 | 已完成 |
|  | 10.13 | 组织第一次动员部署会 | 李宏伟副书记主持，党委委员、领导小组办公室成员、各党支部书记 | 研讨版纳植物园此次学习实践活动的实施方案（讨论稿），商讨部署学习活动的具体时间安排和活动内容 | 已完成 |
|  | 10．16 | 在网站开设专栏对此次学习实践活动进行舆论宣传 | 领导小组办公室 科普信息中心 | 对此次活动重要性、必要性、指导思想、目标要求、主要原则等以及具体的部署安排，活动进展进行集中宣传 | 已完成 |
| 集中学习 阶段 | 10.10 | 党委中心组第一次学习会。 | 陈进书记主持，党委委员、各处室党员干部、党支部书记 | 李宏伟副书记传达中共云南省委学习实践科学发展观工作安排和昆明分院郗建勋副院长关于昆明分院学习活动安排；部署我园学习实践活动的实施方案；成立以党委书记陈进为第一责任人的领导小组及领导小组办公室。 | 已完成 |
|  | 10.11 | 昆明分院党组学习领导小组实践活动的学习实施方案讨论会议. | 版纳植物园学习实践领导小组办公室马铭主任、陈亚军副主任 | 研讨昆明分院机关及各单位关于学习实践科学发展观活动具体实施方案和活动安排 | 已完成 |
|  | 10．20-24 | 组织党委中心组学习 | 李宏伟副书记主持，党委委员、各处室干部、各党支部书记 | 集中学习精读《科学发展观重要论述摘编》以及《毛泽东、邓小平、江泽民论科学发展》，并结合我园实际，总结分析全所的学习情况，着力查找领导班子要解决的问题 |  |
|  | 10.21-11.15 | 党支部组织学习讨论会 | 支部书记主持、各支部党员参加。 | 以“深入学习实践科学发展观”为主题，以自学与集中学习相结合的方式开展学习活动。因出差或其他工作未能及时参加支部集体学习活动的党员、或自愿参加学习的非党员干部利用所网“学习实践活动专栏”进行自学。 |  |
| 专题调研 | 10月下旬-11月中旬 | 园领导专题调研 | 各园领导主持、相关处室、专家和职工代表参加 | 园领导就1、版纳植物园如何实现科学发展？（负责领导：陈进主任）2、如何建立有效机制保障版纳植物园科研、园林、科普三大任务协调发展？（负责领导：曹敏副主任）3、如何解决版纳植物园的人才瓶颈问题？（负责领导：李宏伟副主任）4、如何建立有效机制处理好园部和分部的关系（负责领导：彭代平副主任）5、如何加强植物园公众服务功能，为植物园可持续发展提供支撑（负责领导：殷寿华园主任助理）五个主题采取座谈会、专访等形式进行专题调研。 |  |
| 案案例分析 专 | 11.3-10.7 | 就社会相关事件进行案例分析 | 各支部书记主持，各党员成员参加 | 就孟连7.19事件，贵州瓮安事件和阳宗海水体污染进行案例分析，剖析原因，并结合我园实际，找出单位目前发展存在的与科学发展不符的措施或与单位发展不适应的制度 |  |
| 大大讨论 | 11.10-10.14 | 植物园科学、和谐发展座谈会 | 陈进主任主持、学科组长、中层干部和党支部书记参加 | 就中国科学院的政策措施如何落实到研究所层面，研究所如何提高核心竞争力，凝练并提升创新目标，探索建立科技布局自主调整、人才队伍动态优化、与国家创新体系各单元联合发展、资源配置与科技评价自觉适应发展要求的机制等问题进行分析。 |  |